## 平台管理
注意： 1.原有项目版本表示v0.1版，之后版本根据该文档进行以0.1的版本递增； 2.优先级分为1-9个等级，1为高优先级，9为最低优先级，1-3的优先级必须优先完成，7-9的优先级可以考虑在下个版本中完成，4-6的优先级在完成1-3的优先级基础上完成； 3.粉红色部分为需求人员填写；浅绿色部分为开发人员填写；在不明确的情况下，注意多沟通，并将沟通结果表现在该表中，可以填写入处理意见中； 4.开始开发时间及实际开发可以根据开发人员的实际情况做调整，但是不能晚于预计时间；
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注
| 路由选择 | 优化路由选择功能，讲路由选择功能从当前的globel文件提炼到单独库中； | lwg |  | 2 | v0.2
| 项目拆分 | 将当前的web项目拆分成Manager（系统管理）、Service（系统服务）、Web（前台展示）三个项目 | ccj |  | 1 | v0.2
| 业务分离 | 将当天web的项目拆分具体业务，业务分类见当前excel的Sheets部分 | ccj |  | 1 | v0.2
| 数据定义 | 将原有数据库表、字段定义不规范的重新定义，以达到新系统的要求（统一、便于识别） | ccj |  | 1 | v0.2
| 管理框架整理 | 对现有后台框架做优化处理，优化方式与技术沟通后再做考虑 | ccj |  | 1 | v0.2
| 网站地图 | 添加网站地图功能；

## 系统管理
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注

## 会员管理
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 子功能名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注
| 分离会员管理 |  | 将会员管理业务逻辑单独创建成集
| 会员接口 |  | 提供会员对外的接口，实现多系统会员信息共享；
| 账号管理 | 会员登录 | 提供会员账号相关的功能，包括：前台：会员登录、注册、找回密码、修改密码、收货地址、会员首页、登录记录、账号锁定（可选）、手机绑定、验证邮箱、基本信息、帮助中心等；后台：会员基本信息管理、发送初始化密码（在绑定手机或邮箱的时候，用于人工申诉）、查看登录记录、查看收货地址；
会员注册
找回密码
修改密码
会员首页
登录记录 （操作记录）
账号锁定
手机绑定 （解绑、更换绑定手机）
会员基本信息
验证邮箱 （绑定邮箱）
收货地址
积分管理
| 充值提现管理 |  | 提供会员的充值，充值查询，提现（提现主要用于有收入，例如介绍业务费、提成等），提现查询
| 权限管理 |  | 提供会员权限的管理，权限根据会员积分和等级来，会员可以查看其自身的权限信息，后台管理员可以调整会员权限；权限同时可以和充值情况做关联，充的越多，等级越高；
| 站内信管理 |  | 站内信包括：发送给其他用户的站内信、发送给管理员的站内信、发送给系统的站内信（管理员可查看，用于查询会员帮助信息）；后台管理员可以查看，所有会员的站内信信息；
| 交易查询管理 （用于积分商城） |  | 查询会员的交易情况（用于交易系统的扩展），或者称之为订单查询管理，后台管理员可以对订单的状态进行修改（详细见订单管理中的功能描述；
订购查询管理
| 第三方账号注册 |  | 提供第三方例如QQ、360、新浪微博、微信（可选，不知道能不能实现）、人人网、开心网的注册；
| 人工订购管理 |  | 后台提供人工订购功能，当某些用户直接电话联系客服时，客户通过与客户沟通，为客户建立起信息，并提交订购情况，创建客户和提交订单，都会为客户发送短信提醒；人工订购不能通过邮箱，只能通过手机方式；
| 会员卡（扩展） |  | 提供打印实体会员卡功能，会员卡保护会员编号，会员可以申请卡、补卡、刷卡、撤销卡等；会员卡与客户信息、积分、交易记录等绑定；
| 会员好友（扩展） |  | 会员之间可添加好友，好友可以通过私信聊天；
| 会员帮助中心 |  | 与文章系统结合，提供会员帮助信息的提示；

## 模板管理
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注
| 模板文件 | 将现有的模板存储于数据库中，单独存储到文件（包括标签），详细位置见【平台管理】项目拆分后的目录 | lwg,ccj |  | 1
| 模板分离 | 将模板业务逻辑单独成集 | ccj
| 模板数据读取 | 将模板读取数据（sql查询）从表（视图）转换成实体
| 标签分离 | 将系统标签和用户自定义标签分离

## 文章管理
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注
| 栏目与菜单分离 | 将文章栏目与系统展示的菜单栏目区分开来，栏目与文章关系为多对多，也就是多篇文章可以属于多个栏目；
| 分享功能 | 添加文章分享功能，可以将文章分享到QQ空间、微信、腾讯微博、新浪微博、开心网、人人网等；
| 文章点赞 | 添加文章点赞功能；用户可以根据文章好坏，点击赞
| 文章浏览数 | 添加文章浏览数
| 文章评论 | 添加文章评论功能，评论可以选择审核和不审核（由后台管理员或文章发布者决定）；评论必须是会员，并且评论时，必须输入验证码；
| 提供文章RSS | 提供文章的RSS功能，便于搜索引擎收录；

## 预定管理
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注

## 邮箱管理
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注

## 短信管理
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注

## 产品管理（扩展）
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注

## 订单管理（扩展）
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注

## 微信管理（扩展）
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注

## 手机客户端（扩展）
注意：
需求代号 | 需求项名称 | 描述 | 角色 | 预估时间 | 优先级 | 版本 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 开始开发时间 | 实际完成时间 | 处理意见 | 备注